## WBS_TYPE_A
WBS | 작업* |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 담당 | 산출물 | 실적* | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24 | w25 | w26 | w27
0 | 공통
0-1 |  | 로그인
0-1-1 |  |  | 로그인화면구현
0-1-1-1 |  |  |  | 로그인 페이지 이미지 수정
0-1-1-2 |  |  |  | 아이디, 비밀번호 입력창 구현
0-1-1-3 |  |  |  | 비밀번호 찾기 구현
0-2 |  | 포탈메인
0-2-1 |  |  | 메인화면
0-2-1-1 |  |  |  | 로그인정보 | 화면 우상단 출력
0-2-1-2 |  |  |  | 우수사원리스트 | 화면 우중단 출력
0-2-1-3 |  |  |  | 금융뉴스 | 화면 상단 링크
0-2-1-4 |  |  |  | 캘린더 | 화면 중앙 출력
0-2-1-5 |  |  |  | 공지사항 | 화면 우하단 출력
0-2-2 |  |  | 계산기 |  | 금융계산기 링크(메뉴바 하단)
0-2-2-1 |  |  |  | 금융계산기 링크 | 메뉴바 우하단 링크
0-2-3 |  |  | 마이페이지
0-2-3-1 |  |  |  | 개인정보 수정 | 메뉴바 좌하단 링크
1 | 관리자
1-1 |  | 상품관리
1-1-1 |  |  | 상품 등록 |  | 검색 기능 - 상품명, 판매기간, 상품유형, 최소, 최대금액. 가입대상
1-1-2 |  |  | 상품 수정
1-1-3 |  |  | 상품 삭제
1-1-4 |  |  | 상품 조회
1-1-4-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 상품명, 판매기간, 상품유형, 가입대상, 최소최대 금액으로 검색
1-2 |  | 프로모션 상품 관리
1-2-1 |  |  | 등록
1-2-2 |  |  | 수정
1-2-3 |  |  | 삭제
1-2-4 |  |  | 조회
1-2-4-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 프로모션 상품명, 가입대상 검색
1-3 |  | 담당자(사용자관리)
1-3-1 |  |  | 등록 |  | 검색기능 - 담당자명, 부서
1-3-2 |  |  | 수정
1-3-3 |  |  | 삭제
1-3-4 |  |  | 조회
1-3-4-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 담당자명, 부서명으로 검색
1-4 |  | 판매 달성률 관리
1-4-1 |  |  | 작성 |  | 검색기능 - 담당자명, 기간(월별)
1-4-2 |  |  | 조회
1-4-2-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 담당자명, 기간(월별)으로 검색
1-5 |  | 공지사항
1-5-1 |  |  | 등록
1-5-2 |  |  | 수정
1-5-3 |  |  | 삭제
1-5-4 |  |  | 조회
1-5-4-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 구분, 제목, 내용으로 검색
2 | 사용자
2-1 |  | 고객관리
2-1-1 |  |  | 고객정보
2-1-1-1 |  |  |  | 등록
2-1-1-2 |  |  |  | 수정
2-1-1-3 |  |  |  | 삭제
2-1-1-4 |  |  |  | 조회 | 검색 기능 - 고객명, 생년월일, 담당자, 이벤트 구분(생일, 만기도래, 고객 구분 등)
2-1-2 |  |  | 상담내역 등록 / 조회
2-1-2-1 |  |  |  | 등록 | 상담 후 판매등록 버튼 추가
2-1-2-2 |  |  |  | 조회 | 검색기능 - 고객명, 일자, 내용으로 검색
2-2 |  | 판매관리
2-2-1 |  |  | 상품정보조회
2-2-1-1 |  |  |  | 검색기능 추가 | 상품명, 판매기간, 상품유형, 최소, 최대금액. 가입대상
2-2-2 |  |  | 금융 계산기 |  | 상품유형 선택, 금액입력, 이자율 입력, 납입주기 입력, 단복리 선택
2-2-3 |  |  | 가입 관리 |  | 고객, 상품, 금액, 이자율 선택 기능
2-2-4 |  |  | 판매 달성률 조회
2-2-4-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 상품명, 기간(월별) 검색기능
2-3 |  | 활동관리
2-3-1 |  |  | 스케줄 관리
2-3-1-1 |  |  |  | 등록
2-3-1-2 |  |  |  | 수정
2-3-1-3 |  |  |  | 삭제
2-3-1-4 |  |  |  | 조회
2-4 |  | 프로모션
2-4-1 |  |  | 프로모션 상품 조회
2-4-1-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 상품명, 가입대상 검색
2-5 |  | 공지사항
2-5-1 |  |  | 공지사항 조회
2-5-1-1 |  |  |  | 검색 기능 추가 | 구분, 제목, 내용으로 검색
3 | PT준비