## Sheet1
2팀일정표
| 20 | 6.21 | 6.24 | 6.25 | 6.26
김주성 | 적금계산기 | 목돈마련, 예금 계산기 | 대출계산기 | 설계내역 CRUD | 프로모션 상품 CRUD
우가연 | 공지사항 게시판 수정 | 공지사항 게시판 삭제 | 스케줄 관리 | 스케줄관리 | 메인화면 구성정보 매핑
최락원 | 적금계산기 | 목돈마련, 예금 계산기 | 대출계산기 | 설계내역 CRUD | 프로모션 상품 CRUD
이호중 | 담당자관리 조회, 담당자 삭제 | 담당자 등록 | 담당자 수정 | 마이페이지 | 마이페이지
이나래 | 고객목록조회, 고객등록 | 고객등록 마무리 | 공통옵션 관리 조회, 수정 | 공통옵션 관리 생성, 삭제 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
하정인 | 상품 수정, 삭제 | 판매가입 관리 | 판매달성률 관리(담당자) | 판매달성률 관리(관리자) | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
| 6.27 | 6.28
김주성 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정 | 합본 및 배포
우가연 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
최락원 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
이호중 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
이나래 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정
하정인 | 로그인 옵션 관리, 디테일 수정